## Product Backlog
Categorie | Feature | Beschrijving | Fase | MoSCoW | Impact
Onboarding | AI onboarding gesprek | Interactief gesprek dat account opzet: diensten, prijzen, bedrijfsgegevens | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Onboarding | Diensten configuratie | Diensten aanmaken met naam, beschrijving, prijs (uur/vast/maand) | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Onboarding | Bedrijfsprofiel | KvK, BTW-nummer, IBAN, NAW, logo upload | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Onboarding | Tone of voice instelling | AI leert communicatiestijl: formeel/informeel, branche-specifiek | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Onboarding | Import vanuit bestaande tools | Klantdata importeren uit CSV/Excel | Fase 2 - Website & Polish | Could | Laag
Onboarding | Guided tour / tooltips | Interactieve rondleiding door de app na onboarding | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
AI Chat Interface | Chat interface | Primaire interface voor interactie met het systeem | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
AI Chat Interface | Acties via chat | Offerte sturen, factuur maken, klant aanmaken via natuurlijke taal | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
AI Chat Interface | Context-awareness | AI kent klanten, diensten, prijzen, historie van de gebruiker | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
AI Chat Interface | Informatie opvragen | "Hoeveel omzet deze maand?", "Welke facturen staan open?" | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
AI Chat Interface | Suggesties & proactief | "Je hebt Klant X al 3 maanden niet gesproken" | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
AI Chat Interface | Dagelijkse briefing | "Goedemorgen, dit staat vandaag op je planning..." | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
AI Chat Interface | Bulk acties via chat | "Stuur alle klanten met openstaande facturen een herinnering" | Fase 3 - Groei | Could | Middel
AI Chat Interface | Voice input | Spraak-naar-tekst voor chat commando's | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
AI Chat Interface | Chat geschiedenis | Doorzoekbare historie van alle gesprekken/acties | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Klantenbeheer | Klant aanmaken/bewerken | Naam, bedrijf, email, telefoon, adres, notities | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Klantenbeheer | Klantoverzicht | Lijst van alle klanten met zoek/filter | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Klantenbeheer | Klant detail pagina | Alle info, historie, offertes, facturen, notities bij elkaar | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Klantenbeheer | Pipeline/status tracking | Lead → Offerte → Contract → Actief → Afgerond → Gefactureerd | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Klantenbeheer | Notities bij klant | Vrije notities toevoegen aan klantprofiel | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Klantenbeheer | Tags/labels | Klanten categoriseren (branche, type, etc) | Fase 2 - Website & Polish | Could | Laag
Klantenbeheer | Klant archiveren | Inactieve klanten archiveren zonder te verwijderen | Fase 2 - Website & Polish | Should | Laag
Klantenbeheer | Contactpersonen per bedrijf | Meerdere contacten per organisatie | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Klantenbeheer | Klant self-service profiel | Klant kan eigen gegevens bijwerken | Fase 3 - Groei | Could | Laag
Klantenbeheer | KvK lookup | Bedrijfsgegevens auto-fill via KvK API | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Booking | Publieke booking link | Deelbare link waarop klanten afspraken kunnen inplannen | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Booking | Beschikbaarheid instellen | Werkdagen, tijden, pauzes configureren | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Booking | Afspraaktypes | Verschillende types: intake, consult, workshop, etc met eigen duur/prijs | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Booking | Google Calendar sync | Twee-weg sync met Google Calendar | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Booking | Automatische bevestiging | Email bevestiging na boeking | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Booking | Automatische herinnering | Herinnering X uur voor afspraak | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Booking | Intake formulier bij booking | Vragen stellen bij het boeken (wat is je vraag, budget, etc) | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Booking | Buffer tijd tussen afspraken | Automatische pauze tussen meetings | Fase 2 - Website & Polish | Should | Laag
Booking | Outlook Calendar sync | Sync met Microsoft/Outlook kalender | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Booking | Groepsbookings | Meerdere deelnemers per sessie (workshops) | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Booking | Betaalde bookings | Direct betalen bij het boeken via Mollie | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Booking | Herhalende afspraken | Wekelijks/maandelijks terugkerende bookings | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Booking | Wachtlijst | Wachtlijst als tijdslot vol is | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Booking | Meerdere locaties | Online, op locatie, bij klant - per afspraaktype | Fase 2 - Website & Polish | Could | Laag
Booking | No-show beleid | Automatische afhandeling bij niet opdagen | Fase 3 - Groei | Could | Laag
Offertes | Offerte templates | Herbruikbare templates als startpunt | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Offertes | AI offerte generatie | Offerte schrijven op basis van korte input/gesprek | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Offertes | Offerte versturen | Per email met unieke link | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Offertes | Online offerte bekijken | Klant bekijkt offerte via browser | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Offertes | Offerte accepteren | Klant kan digitaal akkoord geven | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Offertes | Status tracking | Verstuurd, bekeken, geaccepteerd, afgewezen, verlopen | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Offertes | Automatische herinnering | Herinnering als offerte X dagen onbeantwoord | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Offertes | Offerte dupliceren | Bestaande offerte kopiëren als basis voor nieuwe | Fase 2 - Website & Polish | Should | Laag
Offertes | Meerdere diensten per offerte | Offerte met meerdere regels/opties | Fase 1 - MVP | Must | Middel
Offertes | Optionele regels | Klant kan optionele items aan/uit zetten | Fase 2 - Website & Polish | Could | Middel
Offertes | Geldigheid instellen | Offerte geldig tot datum X | Fase 1 - MVP | Should | Laag
Offertes | PDF export | Offerte downloaden als PDF | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Offertes | Offerte versies | Bijhouden van wijzigingen/versies | Fase 3 - Groei | Could | Laag
Offertes | Bekijk-notificatie | Notificatie wanneer klant offerte opent | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Contracten | Contract templates | Juridisch correcte NL templates | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Contracten | Auto-fill vanuit offerte | Contract data automatisch overnemen uit geaccepteerde offerte | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Contracten | E-signing | Digitale handtekening, rechtsgeldig | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Contracten | Contract versturen | Per email met unieke link | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Contracten | Status tracking | Verstuurd, bekeken, getekend | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Contracten | Automatische herinnering | Herinnering als contract niet getekend | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Contracten | AI contract generatie | Contract tekst genereren op basis van context | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Contracten | Algemene voorwaarden bijvoegen | AV als bijlage meesturen | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Contracten | PDF export | Getekend contract downloaden als PDF | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Contracten | Contract archief | Alle contracten doorzoekbaar bewaard | Fase 2 - Website & Polish | Should | Laag
Contracten | Meerdere ondertekenaars | Contract door meerdere partijen laten tekenen | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Contracten | Contractverlenging | Automatisch verlengen of herinnering bij afloop | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Facturatie | Factuur templates | NL-conforme factuur templates | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Factuur genereren | Handmatig of automatisch vanuit project/contract | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | AI factuur generatie | Factuur maken via chat: "factureer project X" | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Factuurnummering | Automatisch opvolgend, configureerbaar format | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | BTW berekening | 21%, 9%, 0%, verlegd - automatisch | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Factuur versturen | Per email met betaallink | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Mollie integratie | iDEAL, creditcard, Bancontact | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Betalingsherinnering | Automatisch na verlopen betalingstermijn | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Status tracking | Concept, verstuurd, bekeken, betaald, te laat | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Facturatie | Betalingstermijn | Instelbaar per klant of standaard (14/30/60 dagen) | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Facturatie | PDF export | Factuur als PDF downloaden | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Facturatie | Creditnota | Credit factuur aanmaken | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Facturatie | Deelfacturatie | Factuur in termijnen splitsen | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Facturatie | Terugkerende facturen | Maandelijks automatisch factureren | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Facturatie | Aanbetaling | Eerste deel vooraf factureren | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Facturatie | Bekijk-notificatie | Notificatie wanneer klant factuur opent | Fase 2 - Website & Polish | Could | Laag
Facturatie | Urenregistratie → factuur | Gelogde uren omzetten naar factuurregels | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Facturatie | Multi-valuta | Factureren in EUR, GBP, USD, etc | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Facturatie | SEPA incasso | Automatische incasso voor terugkerende betalingen | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Facturatie | Stripe integratie | Alternatieve payment provider | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Website | AI website generatie | Complete site genereren op basis van onboarding data | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Headless architectuur | Site als front-end op API, alle features geïntegreerd | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Homepage | Gegenereerde homepage met propositie | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Diensten pagina | Overzicht van diensten met prijzen | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Booking integratie | Booking widget direct op de site | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Contact/offerte formulier | Aanvraagformulier dat lead aanmaakt | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Over mij/ons pagina | Gegenereerde about pagina | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Website | Aanpassen via chat | "Maak de header tekst korter", "Voeg testimonials toe" | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | Custom domein | Eigen domeinnaam koppelen | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Website | SSL certificaat | Automatisch HTTPS | Fase 2 - Website & Polish | Must | Hoog
Website | SEO basics | Meta tags, sitemap, robots.txt | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Website | Blog/content pagina | Simpele blog functionaliteit | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Website | Testimonials | Klantreviews tonen | Fase 3 - Groei | Could | Laag
Website | Portfolio/cases | Werk tonen | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Website | Analytics | Bezoekers, conversie, etc | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Website | Meertalig | Site in meerdere talen | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Client Portal | Klant login | Klant kan inloggen om eigen zaken te zien | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Client Portal | Offertes bekijken | Overzicht van alle offertes | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Client Portal | Facturen bekijken/betalen | Overzicht facturen met betaalknop | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Client Portal | Contracten bekijken | Getekende contracten inzien | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Client Portal | Documenten delen | Bestanden uitwisselen met dienstverlener | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Client Portal | Berichten | Communicatie via portal | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Client Portal | Project voortgang | Klant kan voortgang volgen | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Templates | Offerte templates | Meerdere templates voor verschillende diensten | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Templates | Factuur templates | NL-conform, aanpasbaar design | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Templates | Contract templates | Juridisch correcte NL templates | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Templates | Email templates | Standaard emails: bevestiging, herinnering, follow-up | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Templates | Template editor | Templates aanpassen door gebruiker | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Templates | Branding op templates | Logo, kleuren, fonts doorvoeren | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Templates | Template marketplace | Community/premium templates | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Templates | Branche-specifieke templates | Templates per branche: consultant, fotograaf, coach, etc | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Communicatie | Email versturen vanuit platform | Offertes, facturen, herinneringen via platform email | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Communicatie | Email notificaties | Notificaties bij nieuwe booking, betaling, etc | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Communicatie | In-app notificaties | Meldingen binnen de applicatie | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Communicatie | Email inbox integratie | Klant emails lezen/beantwoorden vanuit platform | Fase 3 - Groei | Could | Hoog
Communicatie | WhatsApp integratie | Berichten via WhatsApp Business | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Communicatie | SMS notificaties | Afspraakherinneringen via SMS | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Communicatie | Bulk email | Nieuwsbrief of update naar meerdere klanten | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Rapportages | Omzet overzicht | Maandelijks/jaarlijks omzet dashboard | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Rapportages | Openstaande bedragen | Overzicht onbetaalde facturen | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Rapportages | Pipeline waarde | Totale waarde van openstaande offertes | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Rapportages | Conversie ratio | Percentage offertes dat leidt tot opdracht | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Rapportages | Klant lifetime value | Totale omzet per klant over tijd | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Rapportages | BTW aangifte export | BTW overzicht per kwartaal voor aangifte | Fase 3 - Groei | Should | Hoog
Rapportages | Cashflow overzicht | Verwachte inkomsten op basis van openstaande facturen | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Rapportages | AI insights | "Je omzet is 20% gestegen tov vorig kwartaal" | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Rapportages | Export naar CSV/Excel | Data exporteren voor boekhouder | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Integraties | Mollie | iDEAL, creditcard, Bancontact | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Integraties | Google Calendar | Twee-weg kalender sync | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Integraties | Moneybird | Facturen/boekingen sync naar Moneybird | Fase 3 - Groei | Should | Hoog
Integraties | e-Boekhouden | Facturen/boekingen sync | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Integraties | Exact Online | Boekhouding sync | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Integraties | Outlook Calendar | Microsoft kalender sync | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Integraties | Zapier | Connector naar 5000+ apps | Fase 3 - Groei | Should | Hoog
Integraties | Make (Integromat) | Alternatieve automation connector | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Integraties | Google Meet/Zoom | Automatisch meeting link bij booking | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Integraties | Stripe | Alternatieve payment provider | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Integraties | KvK API | Bedrijfsgegevens ophalen | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Integraties | VIES/BTW check | EU BTW-nummer validatie | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Integraties | Webhook API | Custom webhooks voor events | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Integraties | LinkedIn | Profiel data, sharing | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Gebruikersbeheer | Registratie & login | Email/wachtwoord account aanmaken | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Gebruikersbeheer | Magic link login | Passwordless login via email link | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Gebruikersbeheer | Profiel beheer | Eigen gegevens aanpassen | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Gebruikersbeheer | Wachtwoord reset | Wachtwoord vergeten flow | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Gebruikersbeheer | Twee-factor authenticatie | 2FA via app of SMS | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Gebruikersbeheer | Team accounts | Meerdere gebruikers per organisatie | Fase 4 - Schaal | Could | Hoog
Gebruikersbeheer | Rollen & rechten | Admin, medewerker, boekhouder rollen | Fase 4 - Schaal | Could | Hoog
Gebruikersbeheer | Multi-brand | Meerdere bedrijven per account | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Gebruikersbeheer | SSO | Single Sign-On (Google, Microsoft) | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Gebruikersbeheer | Account verwijderen | GDPR compliant account deletion | Fase 2 - Website & Polish | Must | Middel
Urenregistratie | Uren loggen | Tijd registreren per klant/project | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Urenregistratie | Timer | Start/stop timer voor actief werk | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Urenregistratie | Uren → factuur | Gelogde uren omzetten naar factuurregels | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Urenregistratie | Uren overzicht | Rapportage over bestede tijd per klant/project | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Urenregistratie | Uurtarief per klant | Verschillende tarieven per klant | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Projectbeheer | Project aanmaken | Project koppelen aan klant met beschrijving en budget | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Projectbeheer | Project status | Basis statustracking per project | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Projectbeheer | Taken | Simpele takenlijst per project | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Projectbeheer | Deadline tracking | Herinneringen bij naderende deadlines | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Projectbeheer | Bestanden bij project | Documenten uploaden en delen per project | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Automatisering | Offerte herinnering | Auto herinnering bij onbeantwoorde offerte | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Automatisering | Factuur herinnering | Auto herinnering bij onbetaalde factuur | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Automatisering | Contract na offerte | Contract klaarzetten als offerte geaccepteerd | Fase 1 - MVP | Should | Middel
Automatisering | Welkomstmail nieuwe klant | Automatische email bij nieuwe klant/booking | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Automatisering | Follow-up na project | Automatische check-in na afronding project | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Automatisering | Inactiviteit alert | "Je hebt Klant X al 90 dagen niet gesproken" | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Automatisering | Verjaardag/seizoensgroet | Automatische felicitatie/groet | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Automatisering | Custom automations via AI | "Als een offerte geaccepteerd wordt, plan automatisch een kickoff" | Fase 3 - Groei | Could | Hoog
Mobile | Responsive web app | Goed werkend op mobiel via browser | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Mobile | PWA | Installeerbaar als app via browser | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Mobile | Push notificaties | Meldingen op telefoon | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Mobile | Native iOS app | Dedicated iPhone app | Fase 4 - Schaal | Could | Hoog
Mobile | Native Android app | Dedicated Android app | Fase 4 - Schaal | Could | Hoog
Platform | Multi-tenant architectuur | Meerdere gebruikers op één platform | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Platform | API-first design | Alle functionaliteit beschikbaar via API | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Platform | GDPR compliance | Privacy beleid, data verwerking, cookie consent | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Platform | Data backup | Automatische dagelijkse backups | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Platform | EU hosting | Servers in EU voor data soevereiniteit | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Platform | Rate limiting | API bescherming tegen misbruik | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Platform | Audit logging | Bijhouden wie wat wanneer heeft gedaan | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Platform | Public API | API voor externe developers | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Platform | API documentatie | Developer docs voor public API | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Platform | Sandbox omgeving | Test environment voor developers | Fase 4 - Schaal | Could | Laag
Marketing Site | Landing page | Publieke website voor het product zelf | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Marketing Site | Pricing pagina | Duidelijke pricing overzicht | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Marketing Site | Feature paginas | Uitleg per feature voor SEO en conversie | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Marketing Site | Blog | Content marketing voor SEO | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Marketing Site | Testimonials/cases | Klant succesverhalen | Fase 2 - Website & Polish | Should | Hoog
Marketing Site | Helpdesk/docs | Kennisbank en FAQ | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Marketing Site | Demo/video | Product demonstratie video | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Marketing Site | Branche paginas | Specifieke paginas per doelgroep (consultant, fotograaf, etc) | Fase 3 - Groei | Should | Middel
Marketing Site | Vergelijkingspaginas | ServiceOS vs HoneyBook, vs Dubsado, etc | Fase 3 - Groei | Could | Middel
Marketing Site | Affiliate programma | Partners die het product aanbevelen | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Marketing Site | Referral systeem | Klant-werft-klant programma | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Billing | Subscription management | Gebruikers abonnement beheren | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Billing | Free trial | X dagen gratis proberen | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Billing | Plan tiers | Verschillende abonnementen (starter, pro, etc) | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Billing | Upgrade/downgrade | Zelf plan wijzigen | Fase 2 - Website & Polish | Should | Middel
Billing | Facturen eigen platform | Facturen voor het ServiceOS abonnement | Fase 1 - MVP | Must | Middel
Billing | Opzeggen | Self-service opzegflow | Fase 2 - Website & Polish | Must | Middel
Lokalisatie | Nederlandse interface | Volledige NL vertaling | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Lokalisatie | Nederlandse AI output | Alle gegenereerde teksten in het Nederlands | Fase 1 - MVP | Must | Hoog
Lokalisatie | Engelse interface | Volledige EN vertaling | Fase 3 - Groei | Should | Hoog
Lokalisatie | Duitse interface | Volledige DE vertaling | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Lokalisatie | Franse interface | Volledige FR vertaling | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Lokalisatie | Belgische BTW | Belgische BTW tarieven en regels | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Lokalisatie | Duitse BTW | USt regels en tarieven | Fase 4 - Schaal | Could | Middel
Lokalisatie | Datumnotatie per land | dd-mm-yyyy vs mm/dd/yyyy etc | Fase 3 - Groei | Should | Laag
Lokalisatie | Valuta per land | EUR, GBP, CHF, etc | Fase 4 - Schaal | Could | Middel

## Samenvatting
| Must | Should | Could | Totaal
Fase 1 - MVP | 64 | 11 | 0 | 75
Fase 2 - Website & Polish | 10 | 45 | 5 | 60
Fase 3 - Groei | 0 | 15 | 39 | 54
Fase 4 - Schaal | 0 | 0 | 27 | 27
Fase 5 - Toekomst | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAAL | 74 | 71 | 71 | 216
Per Categorie | Aantal
AI Chat Interface | 9
Automatisering | 8
Billing | 6
Booking | 15
Client Portal | 7
Communicatie | 7
Contracten | 12
Facturatie | 20
Gebruikersbeheer | 10
Integraties | 14
Klantenbeheer | 10
Lokalisatie | 9
Marketing Site | 11
Mobile | 5
Offertes | 14
Onboarding | 6
Platform | 10
Projectbeheer | 5
Rapportages | 9
Templates | 8
Urenregistratie | 5
Website | 16